## 原紙
施 工 確 認 報 告 書
現場名
業者名
以下の通り責任を持って施工いたしました
階 | 差し込み代確認 | 配管完了時の空気15 | 器具取付時止水開けて 水10(空気5) | 通水時水圧テスト10
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
※この施工確認報告書は、毎月5日迄にご提出をお願いします。
※報告がない月は「該当作業なし」に日付を記入・押印して下さい。
[該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ] [該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ]
[該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ] [該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ]

## 記載例
施 工 確 認 報 告 書
現場名 ■■××△丁目
業者名 平山工業
以下の通り責任を持って施工いたしました
階 | 差し込み代確認 | 配管完了時の空気15 | 器具取付時止水開けて 水10(空気5) | 通水時水圧テスト10
1 | 2月8日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
2 | 2月17日 ㊞ 担当㊞ | 5月6日 ㊞ 担当㊞ | 5月6日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
3 | 2月22日 ㊞ 担当㊞ | 5月6日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
4 | 3月2日 ㊞ 担当㊞ | 5月6日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
5 | 3月15日 ㊞ 担当㊞ | 5月6日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
6 | 3月29日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
7 | 4月14日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
8 | 4月23日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
9 | 5月10日 ㊞ 担当㊞ | 6月25日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
10 | 5月23日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
11 | 6月10日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
12 | 6月16日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
13 | 6月28日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
| 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞ | 月 日 ㊞ 担当㊞
※この施工確認報告書は、毎月5日迄にご提出をお願いします。
※報告がない月は「該当作業なし」に日付を記入・押印して下さい。
[該当作業なし 12月 31日 ㊞ 担当 ㊞ ] [該当作業なし 1月31日 ㊞ 担当 ㊞ ]
[該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ] [該当作業なし 月 日 ㊞ 担当 ㊞ ]
確認後、左側の㊞に押印お願いします
右隣に、ヴェルデ担当者が押印します